## Sheet1
Task | Role | Bulan 1 |  |  | Bulan 2 | Bulan 3
Pengumpulan kebutuhan | PM
Analisis dan Modeling | SA
Planning | SA PM
Web (Login) | DES DEV
Web (Pesan) | DES DEV
Web (Login) | DES DEV
Backend | DEV
Testing | QA
Role | Jumlah | Durasi/Hari | Bayaran | Total
PM | 1 | 20 | 900000 | 18000000
SA | 1 | 20 | 700000 | 14000000
DES | 1 | 15 | 400000 | 6000000
DEV | 1 | 15 | 800000 | 12000000
QA | 1 | 3 | 200000 | 600000
|  | Total |  | 50600000
25300000
|  |  | Total Dana | 75900000